## Pending Confirmations
# | 影響 | 類別 | 主題 | 卡在誰 | 何時需要 | 內部覆蓋 | 答在哪 | 狀態 | 更新日期 | 詳情 | 來源檔
1 | High | 內部 pending | VMX-7101 LDWS Improving (Server) 是否真的重掛 6/2 Fix Version | Kenny + Jimmy | 2026-06-02 | 🟡 部分覆蓋 | critical-facts-log.md L17 + Jira VMX-7101 (2026-05-14 校正) |  |  | 5/7 AI Weekly 講過暫緩,但 5/11 AI Weekly 重新掛 6/2。Jira transition 狀態需從票上重新確認,目前 NotebookLM 揭露 vs 票上實況有 gap。(2026-05-14 校正:正確票號是 VMX-7101 "LDWS Improving (Server)" @jimmy.jy.huang,非 VMX-7375 / 7325 [後者根本不存在]。VMX-7375 實為 Add Manual End Button @leo.tsai) | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
2 | High | 內部 pending | 6/2 三大 deliverable Regression Test Plan | Righter/Richard (QA) + UI 團隊 | 2026-06-02 | 🔴 必須外問 | — |  |  | 6/2 同時上 Model 26 + 11P + V14 三個 model,Regression Bug 高風險。需跟 QA 擬 Regression Test Plan 鎖 Head 邏輯 + Model 26 雙重路徑;UI 團隊敲打哈欠開關 Figma 設計。 | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
3 | High | 決策待定 | 5/15 Beta 前置 — API 規格凍結 | Kenny + Cary/Elvis/Wendy | 2026-05-15 | 🔵 NotebookLM 可挖 | 5/10 MAU API sync 音檔 |  |  | 外部 API/模組需在 5/15 前 ready。Kenny 對 Cary/Elvis/Wendy/MiTAC AU 的 commitment 都要在 5/15 前確認 API 規格凍結。 | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
6 | High | 決策待定 | Master Portal Blurring config UI 路徑 — Brian QPR 後拍板 | Brian (QPR 後) | 本週內 | 🟡 部分覆蓋 | connectsource-passenger-blurring.md L294 (Cary 已拍 Option B,等 Brian QPR) |  |  | 5/11 Cary 拍 Option B (Centralised at Master) 但仍待 Brian QPR 後 confirm 拍板。 | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
7 | High | 內部 pending | Blurring API endpoint 開放 — internal validation criteria + ETA | Brian + Spencer | Staging 6/30, Prod end of July | 🟡 部分覆蓋 | Jira VMX-7457 New 狀態 |  |  | 即使 Brian 同意 share API doc,客戶仍不能 call API,因 endpoint 沒在現 VisionMax 環境 open。要 internal validation 完成才開。對內待動作:跟 Brian 確認 criteria + 預估 endpoint open 日期。2026-05-13 Azuga AI Weekly 揭露子線 — VMX-7471 dmsCamera null bug(mori.jhang 發現 VMX-6815 的 eventData<->EventDataInfo 兩個 method 沒帶 dmsCamera 值,等 leo.tsai 修)。 | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
13 | High | 客戶等回覆 | PS Vinicius 5/13 follow-up — install 校正後是否 OK | Vinicius (Platform Science) | 本週觀察 | 🔴 必須外問 | vmx-7404-tracking.md 僅記 Righter SOP 已給 (等客戶回) |  |  | Righter 5/13 11:41 已給 install + 30 km/h drive on lane-markings SOP。若 install 校正 + drive 後仍 fail,升級成 Jira ticket 由 Kenny 領 root cause — 評估期重大 PM 表現機會。 | knowledge/06_calibration-log/vmx-7404-tracking.md
20 | High | 內部 pending | 6/2 Fix Version 五大 deliverable 對外口徑確認 | Jimmy / Jieli / Vincent / Jay / Brian | 2026-06-02 | 🟡 部分覆蓋 | critical-facts-log.md 列三項 (LDWS + Lens Cover + Model 26) |  |  | 2026-05-13 Azuga AI Weekly 校正:從原本『三大 deliverable』擴大為『五大』:(1) LDWS API [VMX-7101] (2) Lens Cover 解耦 [HAWK-582+585]:移除車速 + 獨立於 DMS 校正 + 修 debounce (3) 新版 DMS Model 26 (4) Eye Stable Rate threshold 開放 [VMX-7309 + HAWK-551] (5) Camera Auto-Height 新演算法 [HAWK-501 後續單,Sebastian 開]。對內逐項確認 ETA + Jira fixVersion 是否都標 VisionMax_20260602。 | meetings/2026-05-13_azuga-ai-weekly.md
31 | High | 客戶等回覆 | Elvis cost mode 偏好 — on-demand vs always-on | Cary / Elvis (馬來西亞客戶) | 本週 | 🔴 必須外問 | 等客戶回 (Elvis cost mode) |  |  | 5/13 Kenny v3 訊息送出後等 Elvis (cc Cary) 回覆客戶選 on-demand 還是 always-on cost model。Break-even 在 ~8x,on-demand 絕對賺 (~88% margin)。若客戶選 always-on 要跟 Brian 確認正式 quote。 | case-learning/connectsource-passenger-blurring.md
36 | High | 客戶等回覆 | Vinicius 設備報價 + 下單流程 | Conant / Paul (sales) | 盡快 (PO 時程) | 🔴 必須外問 | 5/11 tier pricing 會議結果未記 |  |  | Vinicius 已二次催促 (4/29 + 5/4)。報價遲未提供拖延將影響 PO 時程。Conant/Paul 對接中,5/11 週一上午 tier pricing 會議。 | case-learning/vinicius-platform-science.md
40 | High | 決策待定 | Honeywell K220 + K265 tier pricing | Stark / Paul | 5/11 上午 | 🔴 必須外問 | 5/11 上午會議結果未記 |  |  | 客戶第一單 6K 要報價,定價人在 Stark/Paul。Kenny 不主導,但記下價格區間。週一上午會議討論。 | case-learning/honeywell-me-cdr-opportunity.md
42 | High | 內部 pending | Honeywell 5 月 6K 第一單交付風險 | Kevin Yhwang + Brian | 5 月內 | 🔴 必須外問 | 庫存/SIM 配發 |  |  | 庫存 / 產能 / SIM 配發節奏。Kevin Yhwang + Brian SIM 申請。 | case-learning/honeywell-me-cdr-opportunity.md
45 | High | 內部 pending | VMX-7471 dmsCamera null bug(影響 Blurring 鏡頭識別) | leo.tsai + Spencer | 盡快(影響 6/2 Blurring) | 🟡 部分覆蓋 | Jira VMX-7471 5/13 15:45 mori.jhang(bug 已紀錄 · 修復動作 pending leo.tsai) | ✅ Resolved 5/18 | 2026-05-18 | 2026-05-13 Azuga AI Weekly mori.jhang 揭露:VMX-6815 實作的 eventData <-> EventDataInfo 兩個 method 沒帶 dmsCamera 值,導致 Server 端收到的 dmsCamera 都是 null。影響 Blurring 對哪個鏡頭判斷(EMBEDDED / UVC / NONE 分辨不到)。leo.tsai 開了 VMX-7471 用 MQTT payload 解決,但需先修 VMX-6815 bug。 [2026-05-18: Closed,從 opened filter 移出] | meetings/2026-05-13_azuga-ai-weekly.md
8 | Mid | 問題待問 | K165 完整 spec (chip / 鏡頭 / 算力) | Mori | (未知) | 🟡 部分覆蓋 | machines-spec.md L9-42 (有 tier 無 chip/算力) |  |  | 5/8 校正 K165 真實存在 (Vinicius 5/7 testing plan 揭露),是 single lens dashcam。之前 memory 以為沒有。待動作:跟 Mori 確認 K165 完整 spec + 為什麼之前 memory 說沒有。 | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
9 | Mid | 問題待問 | Harsh Acceleration / Rollover G 值門檻 | Mori | (未知) | 🔴 必須外問 | adas-dms-events.md L62-63 標 ⚠️ 待 Mori |  |  | G-Sensor 事件數已校正為 6 種 (+ Harsh Acc + Rollover),但這 2 個新事件的 G 值門檻待 Mori 確認。 | knowledge/06_calibration-log/critical-facts-log.md
12 | Mid | 問題待問 | Face Not Found Issue 是否同 VMX-7404 根因 | Jimmy | (未知) | 🔵 NotebookLM 可挖 | 5/7 AI Weekly 音檔 (Head 邏輯) |  |  | Coffee chat 找 Jimmy 確認。5/7 揭露要導入 Head 邏輯。 | knowledge/06_calibration-log/vmx-7404-tracking.md
16 | Mid | 客戶等回覆 | Vinicius JS Live View lib V1.0.4 測試結果 | Vinicius (Platform Science) | (未知) | 🔴 必須外問 | 等客戶回 |  |  | Vinicius 5/11 22:03 確認開始測試。等他測試後的結果回饋。 | weekly-summary/2026-05-12_afternoon-delta.md
17 | Mid | 內部 pending | AI Weekly Sheet 自己工作項更新 | Kenny 自己 | 每週循環 | 🔴 必須外問 | Kenny 自身動作 |  |  | Jimmy 5/12 11:04 信要求每次會議前更新到 Google Sheet (1DKQByU7Z...)。每週循環會議都要做。 | weekly-summary/2026-05-12_afternoon-delta.md
22 | Mid | 內部 pending | Honeywell MiddleEast CDR 5/11 內部會議結果補充 | Stark / Paul + Kenny 補記 | 盡快 (5月 6K 第一單) | 🔴 必須外問 | Kenny 需補記會議結果 |  |  | 已過了 5/11,需 Kenny 補充會議結果 (若有)。tier pricing 議題待 Stark/Paul 拍板。 | weekly-summary/2026-05-12_afternoon-delta.md
25 | Mid | 內部 pending | Device-side YOLO Lane Detection 新 ticket 編號 | Brian / Jimmy | (未知) | 🔵 NotebookLM 可挖 | 5/7 AI Weekly 音檔 (暫緩決議,新 ticket 編號未記) |  |  | 5/7 AI weekly 決議 Pending 暫緩 (資源緊繃),但新 ticket 編號待釐清。何時重啟也未知。 | knowledge/06_calibration-log/roadmap-vs-internal.md
26 | Mid | 問題待問 | Brian Coffee Chat 戰略級 4 問 | Brian (coffee chat 時間) | (未知) | 🔴 必須外問 | coffee-chat-questions.md 已備齊問題 |  |  | (1) VMX/BMS 同步具體 milestone 6 個月內;(2) Pro/Suspend 完整定價;(3) Roadmap vs Sheet 同步機制;(4) HDFE beta 模式形式。 | knowledge/02_organization-map/coffee-chat-questions.md
27 | Mid | 問題待問 | Mori K-series chip 對應 + 200Hz G-Sensor 韌體可行性 | Mori | (未知) | 🟡 部分覆蓋 | machines-spec.md L48 chip 欄全 ?,platform 已知 (QCS610/SDM450) |  |  | (1) K145c/K220/K245/K245c/K265 各跑哪顆 Qualcomm chip;(2) Kenny K245 屬 Entry/Basic/Advanced 哪 tier;(3) 200Hz G-Sensor 韌體可行性 (Simon must-have);(4) K-series spec 對照表現成文件? | knowledge/02_organization-map/coffee-chat-questions.md
30 | Mid | 問題待問 | Tony — Akamai CDN PG 失效進度 + OTA JSON purge | Tony | (未知) | 🔴 必須外問 | coffee-chat-questions.md L86-87 已列 |  |  | (1) Akamai CDN PG 失效進度 (Brian 已派工);(2) OTA JSON purge 機制可不可靠。對應 Brian #11 OTA 17 個月 ticket 真因。 | knowledge/02_organization-map/coffee-chat-questions.md
32 | Mid | 客戶等回覆 | Elvis download UX 偏好 — blurred-only default vs 雙版本可選 | Cary / Elvis | 本週 | 🔴 必須外問 | 等客戶回 (Elvis download UX) |  |  | 5/13 Step 4 校正後問客戶要 blurred-only default 還是雙版本可選。若選 blurred-only 要跟 Lucy 確認 GUI 調整可行性 + 加入 VMX-7458 scope。 | case-learning/connectsource-passenger-blurring.md
33 | Mid | 內部 pending | Spencer 確認 MiTAC AI compute 實際 cost scaling 倍數 | Spencer + Brian | 客戶選定 always-on 後 | 🔴 必須外問 | connectsource case 提及但無數字 |  |  | 內部用,不對外揭露。若 sensitivity 顯示 always-on 真的會虧,跟 Brian 對齊 always-on 加價方案 (per-device monthly fee?per-event charge?)。 | case-learning/connectsource-passenger-blurring.md
35 | Mid | 內部 pending | K265 image 修正流程 — 等新 VisionMax sample 採購 | Conant / Paul (sample 採購) | (未知) | 🟡 部分覆蓋 | vinicius-platform-science.md Righter 5/7 揭露 (等採購狀態) |  |  | Righter 5/7 揭露 LM (Lightmetrics) 版不能 SD upgrade 到 VisionMax,後續策略改成「直接給 VisionMax sample」。等新 sample 採購。 | case-learning/vinicius-platform-science.md
37 | Mid | 問題待問 | PS K265 ADAS/DMS plan type 對應條件 | Brian / Conant | (未知) | 🟡 部分覆蓋 | plan-types.md + vinicius case (推測 calibration 20km/h × 15s) |  |  | Vinicius 5/8 反映 K265 ADAS/DMS 沒啟動。Righter 說 AI function OK。推測差在 plan type 沒對到 ADAS/DMS 啟用層級,或 DMS calibration 沒完成 (需 20 km/h × 15 sec)。 | case-learning/vinicius-platform-science.md
39 | Mid | 決策待定 | Honeywell white-label login logo 機制 | Brian (5/11 上午對齊) | 本週 | 🟡 部分覆蓋 | honeywell-me-cdr-opportunity.md L57,73 標待確認 |  |  | KB 沒寫,不確定是 Master Portal 自助開關還是要 Spencer/Brian 後端改 config。5/11 上午 Brian 對齊。 | case-learning/honeywell-me-cdr-opportunity.md
41 | Mid | 內部 pending | Honeywell 機殼貼 logo MOQ + 客製週期 | Kevin Yhwang (HW PM) + 機構 | (未知) | 🔴 必須外問 | 機構/HW PM 動作 |  |  | PM/機構 評估機構殼上能否貼 Honeywell logo sticker (或更好做法),是否有 minimum order quantity / 客製週期。 | case-learning/honeywell-me-cdr-opportunity.md
46 | Mid | 內部 pending | Sebastian 開 Camera Auto-Height 新單 — 票號待確認 | Sebastian (Webfleet) + Jay (Mitac) | 本週 | 🔴 必須外問 | 等 Sebastian 開新單(Mitac 端被動接票號) |  |  | 2026-05-13 Azuga AI Weekly 決議:Sebastian 關 HAWK-501 + 開新單追蹤 Auto-Height fix。Mitac 端 Jay 領演算法改善,6/2 release 驗證。新單票號要追,以便 Mitac 內部 mirror。 | meetings/2026-05-13_azuga-ai-weekly.md
47 | Mid | 內部 pending | Azuga Eating/Drinking 去識別化影片可行性評估 | Eric + Vincent (Mitac) | 1 個月內 | 🔴 必須外問 | Eric/Vincent 內部評估後回客戶 |  |  | 2026-05-13 Azuga AI Weekly Azuga 主動提議:從事件庫提供『去識別化(看不到人臉)』的行車影片給 Mitac 訓練 Eating/Drinking 模型。Mitac 評估『看不到臉時,僅有水杯或食物的影像對 root cause 是否有實質幫助』。若可行,於 ticket 上回覆客戶索取。 | meetings/2026-05-13_azuga-ai-weekly.md
18 | Low | 內部 pending | 5/10 MAU API sync meeting note 還原 | Kenny 自己 | (未知) | 🔵 NotebookLM 可挖 | 5/10 MAU API sync 音檔已存在,直接還原 |  |  | NotebookLM 有「5-10 Syncup with MAU for API questions」音檔,repo 沒對應 meeting note,需從音檔還原到 meetings/2026-05-10_mau-api-syncup.md。 | weekly-summary/2026-05-12_afternoon-delta.md
19 | Low | 內部 pending | 5/11 AI Weekly meeting note 還原 | Kenny 自己 | (未知) | 🔵 NotebookLM 可挖 | 5/11 AI Weekly 音檔 + ai-weekly-internal-roundup.md 已有 § 5/11 |  |  | 從 NotebookLM 音檔還原到 meetings/2026-05-11_ai-weekly.md (series 檔已有 § 2026-05-11 但 standalone meeting note 待做)。 | weekly-summary/2026-05-12_afternoon-delta.md
28 | Low | 問題待問 | Jimmy event Sensitivity threshold 真實數字 | Jimmy | (未知) | 🟡 部分覆蓋 | adas-dms-events.md L85 估計值表 + Jira HAWK-419/VMX-6837 |  |  | 各 event 真實 Confidence threshold (memory 是估計值);Sensitivity dial Low/Med/High 真實 debounce/cooldown。 | knowledge/02_organization-map/coffee-chat-questions.md
29 | Low | 問題待問 | Lucy Portal 視覺 5 問 | Lucy | (未知) | 🔴 必須外問 | coffee-chat-questions.md L63-69 已列 + Jira VMX-7194 Rollover UI New |  |  | (1) 軌跡顏色含義 (藍/橘/紅);(2) Severity 等級 (Minor / Major / Critical);(3) 模糊功能 UI 設計時程;(4) Rollover UI 設計 (VMX-7194);(5) 舊 Playback 紅色預告 UI。 | knowledge/02_organization-map/coffee-chat-questions.md
38 | Low | 問題待問 | Camera-side video 不下載直接看 — VMX 支不支援 | Spencer / KB | (未知) | 🔴 必須外問 | KB 未寫,Grep 未命中 |  |  | Vinicius 5/9 13:11 open question。KB 沒列,要查 Spencer。 | case-learning/vinicius-platform-science.md
44 | Low | 問題待問 | Wendy AU 端 Sheet/Roadmap doc 同步是否實際使用 | Wendy Hammond (MiTAC AU) | (未知) | 🟡 部分覆蓋 | coffee-chat-questions.md L93-101 (Wendy 身份已解密) |  |  | (1) AU 端 Sheet 同步她實際進去看了沒?頻率?(2) AI feature Roadmap doc Brian 給的版本 vs Kenny 5/7 整理版有沒有差? | knowledge/02_organization-map/coffee-chat-questions.md
48 | High | 客戶 escalation | HAWK-588 Azuga Manual Upload SLA — 5-10 min commitment vs 1 day+ reality | spencer.su + Kenny PM | 本週(5/19-21 內部討論) | 🟢 已校正 | critical-facts-log.md § 2026-05-18 + weekly-summary/2026-05-18 | 🟡 Open | 2026-05-18 | Utkarsh Patel (Azuga) 5/14 18:09 開票:Manual Upload 應 5-10 min,實測等了一整天還沒處理。spencer 5/15 16:01「I will follow up and get back on this」→ 等內部討論結果。Kenny PM 隨時準備介入。 | jira_data/jira_audit_report_2026-05-18.txt + HAWK-588 comments
49 | Medium | 內部 pending | eric.h 公司 AI 相關專利 — 是否從 VMX 子題挖 IP | lawrence.lee → Kenny (待 lawrence 回應) | 本週(台灣精品獎時程) | 🔵 待回覆 | — | ⏳ 等回應 | 2026-05-18 | eric.h 5/15 16:19 寄 lawrence + CC Kenny / brian / shummy:準備台灣精品獎參賽資料,問是否有 AI 相關專利。Kenny 等 lawrence 回應後再判斷是否從 VisionMax/DMS/Blurring/Auto-Height 等子題提候選 IP。 | Outlook eric.h 5/15 16:19
50 | Medium | 內部 pending | VMX-7480 Health Report Storage 壓縮 BIN 提案 — 影響範圍評估 | neil.kuo + DB owner | (未訂) | 🟠 新提案 | — | 🟡 New | 2026-05-18 | neil.kuo 5/14 14:03 開單:[API] 優化健康報表儲存效率,採用壓縮 BIN 降低資料庫 IO。需確認影響的 query 範圍 + 解壓縮 CPU 成本 + migration 計劃。 | jira_data/jira_audit_report_2026-05-18.txt VMX-7480
51 | Medium | 客戶供貨 | VMX-7481 MAU AUTOSENSE K265×13 — Cary 5/15 req | righter.song (provisioning) | 盡快 | 🟢 已 ack | jira VMX-7481 | 🟡 New | 2026-05-18 | Cary 5/15 07:42 對 Righter 開單:provision AUTOSENSE K265×13。標準 MAU device provisioning workflow,待 righter 出貨。 | jira_data/jira_audit_report_2026-05-18.txt VMX-7481
52 | Medium | 校正待確認 | VMX-7470 ANR fix (MiAIServiceApp 1.4.43.3 + SdkMiAIService 1.4.44 / build 11.2.27.7) 是否已 rollout 給所有客戶 | jack.fl.chen + jay.qiu | 本週 | 🟢 已校正 | critical-facts-log.md § 2026-05-18 + vmx-7404-tracking.md | 🟡 確認中 | 2026-05-18 | jay.qiu 5/15 12:00 confirm VMX-7470 root cause = HAWK-574 (Race Condition + Dangling Pointer + Memory Corruption)。fix 已 build,但是否已 rollout 給 Webfleet/Azuga/PS 等客戶需要確認 — 若未 rollout 主動推 release (這是 VMX-7404 跨客戶 4 條證據的關鍵 systemic fix)。 | critical-facts-log.md + vmx-7404-tracking.md

## Summary
指標 | 數量
總計（active,排除已答） | 36
已答（移出表外） | 11
High 影響 | 12
Mid 影響 | 18
Low 影響 | 6
分類 | 數量
內部 pending | 16
問題待問 | 11
客戶等回覆 | 5
決策待定 | 4
內部覆蓋狀態 | 數量
🔵 NotebookLM 可挖 | 5
🟡 部分覆蓋 | 12
🔴 必須外問 | 19
生成日期 | 2026-05-14
建議用法 | 先做 🟢 已答 + 🔵 NotebookLM 可挖,共 15 項可立即省時